# 客户行为数据采集平台完整项目实施方案

独立后台与网站 JS SDK 建设基线

文档版本 1.0

编制日期 2026 年 9 月 14 日

适用对象 产品负责人 技术负责人 研发 测试 运维 安全与合规负责人

本方案把需求范围 技术设计 数据规范 交付计划与验收标准合并为同一实施基线。建议先用一个真实网站完成闭环试点，再按容量测试结果扩展到多站点和分析型存储。

# 文档使用说明

本方案用于批准范围、组织研发、控制风险和验收交付。首期按独立后台、网站直接接入 JS SDK、单组织多站点能力设计。文档中的容量、保留期限和服务指标是计划值，必须在启动会上确认，并在压测和合规评审后固化为生产基线。

## 实施结论

| 决策主题 | 建议基线 | 采用原因 |
| --- | --- | --- |
| 接入方式 | 网站直接加载异步 JS SDK | 与 WordPress 解耦，可支持任意网站和前端框架 |
| 后台形态 | 独立 Web 管理后台和独立 API | 数据、权限、部署和扩展不依赖客户网站 |
| 首期架构 | 模块化单体加异步任务 | 控制研发复杂度，同时保留后续拆分服务的边界 |
| 主数据存储 | PostgreSQL 分区表加 Redis 加对象存储 | 适合首期事件量、身份关系和管理查询 |
| 身份策略 | 匿名身份与确定性登录身份合并 | 允许跨天连续分析，避免默认使用侵入式浏览器指纹 |
| 发布策略 | 单站点试点后灰度扩展 | 先验证数据准确性、性能影响和同意机制 |

## 首期成功标准

完成访客、会话、页面、互动、表单、转化和客户身份的端到端数据闭环。

任一客户详情页能按时间展示跨天访问、页面路径、有效停留和关键操作。

SDK 异常不阻断网站主流程；禁用、撤回同意和版本回滚可在分钟级生效。

多租户隔离、密钥管理、审计、保留和删除流程通过专项测试。

试点站点的数据完整率、去重率、时延和页面性能达到约定验收值。

## 目录

| 第一部分 | 第二部分 |
| --- | --- |
| 一 项目目标与范围 | 十一 安全设计 |
| 二 需求与产品设计 | 十二 隐私与合规实施 |
| 三 数据采集与事件规范 | 十三 基础设施与发布 |
| 四 JS SDK 技术设计 | 十四 容量与成本规划 |
| 五 身份识别与客户合并 | 十五 项目组织与实施计划 |
| 六 平台架构与数据处理 | 十六 测试方案 |
| 七 数据库设计 | 十七 上线与运营 |
| 八 API 与集成规范 | 十八 验收与交付 |
| 九 独立后台页面设计 | 十九 风险与决策清单 |
| 十 指标与分析口径 | 附录 事件字典 配置和检查表 |

# 一 项目目标与范围

## 项目目标

平台需要把网站中的匿名访问逐步转化为可管理的客户行为档案。系统持续记录每个浏览器访客何时到达、从哪里到达、看过哪些页面、执行过哪些关键操作、有效停留多久，以及在后续日期是否再次访问。当用户提交表单、登录或完成交易后，系统把经过验证的业务身份与既有匿名轨迹合并，并在独立后台中提供查询、筛选、分析、导出和删除能力。

## 业务目标与衡量方式

| 目标 | 衡量指标 | 首期目标 | 验证方式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 建立连续客户视图 | 可关联访客占比 | 已登录或留资客户可确定性关联 | 抽样核对业务系统与时间线 |
| 还原关键行为 | 核心事件完整率 | 试点期不低于 99% | 客户端日志与接收端计数对账 |
| 支持运营检索 | 常用查询响应 | P95 不高于 2 秒 | 典型筛选集压测 |
| 控制网站影响 | SDK 传输体积与主线程占用 | gzip 不高于 40 KB 且不阻塞首屏 | Lighthouse 与浏览器性能测试 |
| 保障合规 | 同意撤回和删除闭环 | 测试用例全部通过 | 隐私流程演练与审计记录 |

## 实施范围

### 首期包含

多组织、多站点、成员和角色权限管理。

JS SDK 自动采集页面浏览、会话、有效停留、来源、基础设备环境和经配置的互动事件。

显式事件 API、identify 身份 API、服务端可信事件 API、批量接收 API。

访客、客户、会话、事件时间线、筛选标签、备注、导出和数据质量后台。

同意状态、字段屏蔽、URL 清洗、数据保留、访问导出和删除工作流。

开发、测试、预发布、生产环境，以及监控、备份、回滚和操作手册。

### 首期不包含

不采集密码、验证码、银行卡完整信息、身份证完整号码、健康信息等高敏感内容。

不做键盘逐键记录、剪贴板读取、摄像头或麦克风调用，也不默认启用浏览器指纹。

不默认录制会话回放。若以后建设，需要独立立项、显著告知、输入遮罩和单独授权。

不以客户端事件作为付款、订单金额、退款或权限变更的唯一事实来源。此类事件必须由服务端签名上报。

首期不建设复杂营销自动化、广告人群回传、机器学习评分和全量数据仓库。

## 约束与假设

| 类别 | 当前假设 | 启动会需要确认 |
| --- | --- | --- |
| 业务 | 一个自有网站作为试点，后续支持多站点 | 试点域名、日访问量、关键转化清单 |
| 部署 | 中国大陆或业务指定区域的云环境 | 云厂商、地域、跨境数据安排 |
| 身份 | 匿名 Cookie 或本地标识加登录身份 | 登录体系、CRM 主键、共享设备策略 |
| 合规 | 按数据最小化、分级同意和可删除原则实施 | 适用法域、隐私文本、保存期限 |
| 团队 | 5 人左右核心交付团队，16 周计划 | 实际人员、并行项目和审批周期 |

# 二 需求与产品设计

## 用户角色

| 角色 | 主要任务 | 默认权限 |
| --- | --- | --- |
| 组织管理员 | 管理组织、站点、成员、密钥和保留策略 | 组织内全部管理权限 |
| 产品与运营 | 查看客户轨迹、创建筛选、标签、备注和导出 | 读写分析数据，不管理密钥 |
| 分析人员 | 查询事件、漏斗、来源和质量报表 | 只读分析与受控导出 |
| 开发人员 | 接入 SDK、管理事件定义、查看调试流 | 站点配置和技术诊断 |
| 合规人员 | 处理访问、导出、删除和保留请求 | 隐私工作台与审计只读 |
| 审计人员 | 审查登录、导出、配置和删除记录 | 只读审计权限 |

## 功能模块

| 模块 | 必须能力 | 优先级 | 验收依据 |
| --- | --- | --- | --- |
| 组织与站点 | 创建组织、站点、环境、域名白名单和时区 | P0 | 配置保存并正确隔离 |
| 接入中心 | 生成代码、调试模式、事件验证和安装状态 | P0 | 10 分钟内完成试点接入 |
| 访客与客户 | 列表、画像、身份、标签、备注和合并记录 | P0 | 可检索并展示完整档案 |
| 行为时间线 | 跨天会话、页面、互动、来源、停留和转化 | P0 | 抽样轨迹与浏览器日志一致 |
| 事件管理 | 事件目录、属性、版本、状态和数据质量 | P0 | 未登记事件可被识别和治理 |
| 分析看板 | 访问趋势、回访、页面、来源和转化 | P1 | 指标口径与明细可对账 |
| 导出与集成 | CSV 导出、Webhooks、服务端 API | P1 | 权限、限流和审计生效 |
| 隐私中心 | 同意记录、访问导出、删除、保留执行 | P0 | 全流程演练通过 |
| 系统管理 | 成员、角色、密钥、审计、告警和用量 | P0 | 越权测试全部拒绝 |

## 核心用户流程

### 匿名访问到客户档案

首次访问时，SDK 根据同意模式创建匿名 visitor_id，并创建 session_id。

SDK 发送页面浏览、来源和环境事件；有效停留由可见状态和活动信号计算。

再次访问时复用 visitor_id，创建新会话并追加到同一匿名档案。

用户登录或提交允许处理的联系方式后，网站调用 identify。服务端验证签名后合并身份。

后台客户详情页显示首次访问、最近访问、会话列表、完整事件时间线和身份来源。

### 数据访问与删除

合规人员按经过验证的邮箱、客户号或外部身份检索数据主体。

系统列出相关身份、数据类别、站点、保留期限和可能的合并关系。

双人复核后生成访问导出，或创建删除任务；任务具有审批、执行、校验和审计状态。

删除覆盖主库、缓存、索引和可定位的对象文件；备份按到期策略自然淘汰并限制恢复用途。

## 非功能需求

| 类别 | 基线要求 | 验证 |
| --- | --- | --- |
| 可用性 | 生产采集 API 月可用性目标 99.9% | 合成探测和月报 |
| 性能 | 约定负载下采集 API P95 不高于 200 ms | 容量压测 |
| 时效 | 95% 事件在 60 秒内可查询 | 端到端延迟监控 |
| 可靠性 | event_id 重复提交不产生重复事实 | 重试和并发用例 |
| 隔离 | 任何跨组织直接对象访问均被拒绝 | 自动化越权测试 |
| 兼容性 | 支持近两年主流 Chrome Edge Safari Firefox | 浏览器矩阵 |
| 可维护性 | SDK 和 API 向后兼容，变更有版本和迁移说明 | 发布检查 |
| 可观测性 | 请求、队列、写入、查询、错误和丢弃均有指标 | 监控验收 |

## 需求优先级和追踪

每项需求使用唯一编号并连接到事件定义、接口、页面、代码提交、测试用例和验收记录。P0 是试点闭环或安全合规所必需的能力；P1 在首期完成但可以在不破坏 P0 闭环时延后；P2 进入后续版本。任何 P0 状态改变都需要产品负责人和技术负责人共同确认。

| 状态 | 进入条件 | 退出条件 |
| --- | --- | --- |
| 待确认 | 业务目标已提出但字段或规则未定 | 负责人和验收方式明确 |
| 已批准 | 范围 价值 风险和工作量已评估 | 进入排期并建立测试 |
| 实施中 | 接口和依赖已就绪 | 代码评审和自动化测试完成 |
| 待验收 | 部署到验收环境 | 产品 数据 安全或合规按责任签署 |
| 已完成 | 验收证据齐全 | 交付基线和运行手册已更新 |

# 三 数据采集与事件规范

## 采集等级

| 等级 | 启用条件 | 允许数据 | 默认行为 |
| --- | --- | --- | --- |
| 必要数据 | 维持安全和用户明确请求所必需 | 同意状态、反滥用、明确提交结果 | 仅在合法基础成立时处理 |
| 基础分析 | 用户同意分析或适用的无 Cookie 模式 | 页面、会话、来源、粗粒度设备和有效停留 | 默认隐藏查询参数和输入值 |
| 增强分析 | 单独开启的分析配置 | 配置过的点击、滚动、表单状态和转化 | 按字段白名单采集 |
| 个性化 | 用户明确同意 | 客户身份、偏好、跨会话关联 | 撤回后停止并解除非必要关联 |

采集尽量多不等于无差别采集。平台应优先提高与业务目标有关的数据覆盖，并对字段设置目的、来源、敏感级别、同意依据、保存期限和可见角色。没有明确用途和负责人时，不允许新增采集字段。

## 公共事件字段

| 字段 | 类型 | 必填 | 说明 | 示例 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| event_id | UUID | 是 | 客户端生成的幂等标识 | 018f... |
| event_name | string | 是 | 登记的事件名称 | page_view |
| occurred_at | ISO 8601 | 是 | 客户端发生时间 | 2026-09-14T10:20:31Z |
| sent_at | ISO 8601 | 是 | 客户端发送时间 | 2026-09-14T10:20:35Z |
| site_id | string | 是 | 公开站点标识 | site_prod_x |
| visitor_id | UUID | 条件 | 匿名浏览器身份 | b35a... |
| session_id | UUID | 条件 | 会话身份 | c81e... |
| user_id | string | 条件 | 已验证业务身份 | cust_1024 |
| consent | object | 是 | 同意版本与用途状态 | analytics true |
| context | object | 是 | 页面、设备、来源和 SDK 环境 | 结构化对象 |
| properties | object | 否 | 事件专属字段 | product_id p100 |

## 自动事件

| 事件 | 触发 | 关键属性 | 注意事项 |
| --- | --- | --- | --- |
| sdk_loaded | SDK 初始化完成 | sdk_version config_version load_ms | 仅用于质量监控 |
| session_start | 创建新会话 | landing_url referrer campaign | 默认 30 分钟无活动结束 |
| page_view | 首屏或 SPA 路由稳定 | url path title referrer | 去除敏感查询参数和片段 |
| page_engagement | 页面隐藏 卸载或周期上报 | active_ms visible_ms max_scroll | 只累计可见且近期有活动的时间 |
| click | 命中允许规则 | element_role text_token target_path | 不采集自由输入和完整 DOM |
| form_start | 允许表单首次交互 | form_id form_type | 不记录键入内容 |
| form_submit | 允许表单提交 | form_id result error_code | 字段值只按白名单采集 |
| session_end | 超时或可靠结束信号 | duration_ms engaged_ms page_count | 服务端也可补算 |

## 业务事件

| 领域 | 推荐事件 | 可信来源 | 核心属性 |
| --- | --- | --- | --- |
| 线索 | lead_submitted | 服务端或签名客户端 | lead_id form_id channel |
| 账户 | sign_up login logout | 服务端 | user_id method result |
| 内容 | search content_view download | 客户端与服务端 | query_token content_id type |
| 电商 | product_view add_to_cart checkout_started | 客户端 | product_id sku quantity currency |
| 交易 | order_paid refund_completed | 服务端 | order_id amount currency status |
| 订阅 | trial_started subscription_started cancelled | 服务端 | plan_id subscription_id reason_code |
| 支持 | chat_started ticket_created | 服务端 | ticket_id channel category |

## 来源和营销参数

系统保存首次触点和最近触点，识别 utm_source、utm_medium、utm_campaign、utm_term、utm_content 以及经批准的广告点击标识。原始落地 URL 在入库前执行规则清洗。包含邮箱、手机号、令牌、订单号或客户号的查询参数必须删除或哈希，不应把完整 referrer 或 URL 当作永久身份。

## 设备与网络信息

| 数据 | 建议粒度 | 是否默认采集 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 浏览器与系统 | 名称和主版本 | 是 | 用于兼容性和体验分析 |
| 屏幕与视口 | 宽高区间 | 是 | 避免采集过细组合形成指纹 |
| 语言与时区 | 浏览器声明值 | 是 | 用于区域和本地化分析 |
| IP 地址 | 接收端短暂处理 | 受控 | 用于安全和粗粒度地域；入库前截断或转换 |
| 地理位置 | 国家 省 市级推断 | 受控 | 不调用精确定位权限作为默认方案 |
| User Agent | 解析结果加短期原文 | 受控 | 限制保存期并用于故障诊断 |
| 设备指纹 | 不启用 | 否 | 只有独立必要性评估和明确授权后另行实施 |

## 字段治理规则

所有事件和属性先登记后进入正式环境。登记项包括中文名称、英文键、类型、目的、来源、负责人、敏感等级、同意类别和保存期限。

属性名称使用 snake_case，金额以最小货币单位或 Decimal 字符串表示，时间统一为 UTC 并保存站点时区。

事件版本只增加兼容字段。删除、改名或改变语义时创建新版本并保留迁移期。

采集端限制单事件体积、属性数、字符串长度和对象深度。接收端再次验证并记录丢弃原因。

自由文本默认禁止。确需采集时使用枚举、令牌化或服务端分类结果替代原文。

# 四 JS SDK 技术设计

## 接入方式

<script>

window.customerTrack = window.customerTrack || function () {

(window.customerTrack.q = window.customerTrack.q || []).push(arguments)

}

customerTrack('init', {

siteId: 'site_public_id',

endpoint: 'https://collect.example.com',

consentMode: 'required'

})

</script>

<script async src="https://cdn.example.com/tracker/v1.js"></script>

初始化片段先建立轻量队列，主脚本异步下载。站点公开标识只能用于归属，不能赋予读取或管理权限。域名白名单、CORS、签名和限流必须在接收端执行。

## SDK 模块

| 模块 | 职责 | 失败策略 |
| --- | --- | --- |
| Loader | 读取队列、下载配置、初始化模块 | 失败时静默停用，不阻塞页面 |
| Consent | 维护同意状态和用途开关 | 未知状态只执行允许的必要处理 |
| Identity | visitor_id session_id user_id 生命周期 | 存储不可用时使用内存会话 |
| Auto Track | 页面、可见性、活动、滚动和允许的点击 | 单模块异常隔离 |
| Event API | track identify page consent reset | 参数校验后入队 |
| Transport | 批量、压缩、重试、Beacon 与 keepalive | 指数退避并限制队列 |
| Sanitizer | URL、文本、属性和敏感模式清洗 | 无法确认安全时丢弃字段 |
| Diagnostics | 采样上报版本、错误和丢弃原因 | 不得包含业务敏感数据 |

## 初始化生命周期

读取本地配置和同意状态，不在同意未知时创建分析用途标识。

获取带 ETag 的远程站点配置，验证版本、过期时间和签名。

初始化匿名身份与会话，注册页面生命周期和 SPA 路由监听。

将初始化前队列按原始顺序执行；每个命令独立捕获错误。

生成 sdk_loaded 诊断事件并开始批量传输。

## 单页应用支持

SDK 包装 history.pushState 和 replaceState，并监听 popstate。路由变化后等待标题和 canonical URL 稳定，再关闭上一页面的停留段并创建新的 page_view。框架集成包可提供 React、Vue 和 Next.js 辅助方法，但底层协议保持一致。重复路由、锚点变化和页面重定向需要可配置去重窗口。

## 有效停留算法

页面停留不能只用下一次事件时间相减。SDK 以 visibilitychange 识别可见状态，以 pointer、keyboard、scroll 和 touch 信号维护最近活动时间。仅当页面可见且最近一段时间内存在活动时累加 active_ms；页面隐藏时使用 sendBeacon 或 fetch keepalive 刷新。服务端根据心跳、页面边界和会话超时再次校验，得到可解释的有效停留。

| 参数 | 建议默认值 | 可配置范围 | 作用 |
| --- | --- | --- | --- |
| 会话超时 | 30 分钟 | 15 至 60 分钟 | 划分跨天和长时间无活动访问 |
| 活动窗口 | 60 秒 | 30 至 120 秒 | 避免后台标签页持续计时 |
| 周期刷新 | 15 秒 | 10 至 60 秒 | 降低页面异常关闭造成的损失 |
| 路由去重 | 500 毫秒 | 100 至 2000 毫秒 | 避免连续导航产生重复浏览 |
| 最大批量 | 20 条或 48 KB | 按压测调整 | 平衡请求数和失败重传范围 |

## 点击与表单采集

点击自动采集仅覆盖配置规则。选择器优先使用 data-track-id、ARIA role、稳定组件标识和经过截断的文本令牌，不保存完整 DOM 路径。password、hidden、file、autocomplete 敏感字段以及配置的私密区域全部跳过。表单默认只记录开始、提交、成功、失败、字段数量和错误码；字段值必须逐项加入白名单。

## 传输可靠性

批量请求包含 batch_id 和事件 event_id。接收端按组织、站点和 event_id 幂等。

网络失败采用带随机抖动的指数退避；4xx 参数错误不重试，429 和 5xx 按 Retry After 重试。

离线队列设事件数和字节上限，超过上限按最旧优先丢弃，并记录本地丢弃计数。

页面隐藏优先 sendBeacon；需要自定义头或响应处理时使用 fetch keepalive。

客户端时间仅用于排序参考。服务端同时保存 received_at，并标记时钟偏差和迟到事件。

## 性能与兼容

| 项目 | 目标 | 工程措施 |
| --- | --- | --- |
| 脚本体积 | gzip 不高于 40 KB | 模块化构建、tree shaking、无大型依赖 |
| 加载 | 不阻塞 HTML 解析和首屏 | async、CDN 缓存、短超时 |
| 主线程 | 长任务增量可忽略 | 事件委托、节流、空闲调度 |
| 内存 | 长会话无持续增长 | 有界队列、清理监听器、泄漏测试 |
| 异常隔离 | SDK 错误不冒泡到宿主 | 模块边界 try catch 和熔断 |
| 浏览器 | 主流浏览器近两年版本 | ES 构建分级与自动化矩阵 |

## 发布与回滚

SDK 使用语义版本和固定主版本 URL。站点可锁定精确版本，CDN 不得在相同版本号下替换内容。每次发布先进入内部站点，再灰度到 5%、25%、100%。配置中心提供全局停用、站点停用、模块停用和采样开关。发现页面错误率、采集错误率或性能指标异常时，回退 CDN 指针并停用新配置。

# 五 身份识别与客户合并

## 身份对象

| 对象 | 生成方 | 生命周期 | 用途 |
| --- | --- | --- | --- |
| visitor_id | SDK | 浏览器存储期内 | 连接同一浏览器的匿名访问 |
| session_id | SDK | 一次访问会话 | 组织页面和互动事件 |
| user_id | 业务服务端 | 业务账户生命周期 | 确定性跨设备身份 |
| contact_id | 平台 | 客户档案生命周期 | 后台统一客户主键 |
| anonymous_id | 导入或其他 SDK | 来源系统定义 | 兼容多来源匿名身份 |
| external_id | CRM 或订单系统 | 业务系统定义 | 与外部客户档案对接 |

## 确定性识别

customerTrack('identify', {

userId: 'customer_1024',

identityToken: '<server-signed-short-lived-token>',

traits: { plan: 'pro', customer_type: 'business' }

})

identityToken 由业务服务端签发，至少包含 site_id、user_id、issued_at、expires_at 和 nonce，并使用站点服务端密钥签名。采集平台验证签名、有效期、站点和防重放信息后，才允许把 user_id 与匿名轨迹合并。邮箱和手机号等联系方式应由业务服务端传递，客户端不得自行声明已验证状态。

## 合并规则

同一 visitor_id 首次绑定已验证 user_id 时，将允许范围内的匿名历史关联到对应 contact_id。

同一 visitor_id 后续绑定不同 user_id 时，默认不自动合并两个客户。系统创建冲突记录，并按共享设备策略结束原身份上下文。

登出时调用 reset，清除当前 user_id 和客户属性，但保留或重建匿名身份由站点策略决定。

多个 visitor_id 绑定同一 user_id 时可确定性汇入同一 contact_id，实现跨设备视图。

合并操作保存来源、规则版本、操作者、时间和前后关系。管理员可以在审计支持下解除错误合并。

## 共享设备和账户切换

公共电脑和家庭设备可能承载多个账户。SDK 在登录身份改变时必须关闭当前会话并重置身份上下文，不能把后续行为继续归给前一用户。匿名历史是否归入最近登录用户需要业务确认；高风险业务建议只关联登录后的行为。

## 客户属性优先级

| 属性来源 | 可信等级 | 更新规则 | 示例 |
| --- | --- | --- | --- |
| 业务服务端 | 最高 | 按业务版本或更新时间覆盖 | 账户类型、合同状态 |
| 已验证表单 | 高 | 保留验证时间和来源 | 邮箱、手机号 |
| CRM 同步 | 高 | 按源系统主键和更新时间合并 | 销售负责人、阶段 |
| 客户端 identify | 中 | 只允许低敏感白名单字段 | 语言、界面偏好 |
| 行为推断 | 低 | 单独标记为推断并设置失效期 | 兴趣类别 |

# 六 平台架构与数据处理

## 逻辑架构

| 层级 | 组件 | 责任 |
| --- | --- | --- |
| 接入层 | CDN JS SDK 服务端 SDK | 加载、采集、同意、清洗、批量和签名 |
| 边缘接收层 | Collector API WAF 限流 | 鉴权、大小限制、模式校验、幂等预检和快速响应 |
| 异步处理层 | 队列 Worker 死信队列 | 标准化、身份解析、会话化、地域解析、写入和重放 |
| 数据层 | PostgreSQL Redis 对象存储 | 事务数据、缓存队列、归档和导出 |
| 应用层 | Admin API Query API Privacy API | 后台业务、检索、权限、隐私和审计 |
| 展示层 | 独立 Web 后台 | 客户轨迹、分析、治理和系统管理 |
| 运维层 | 日志 指标 追踪 告警 CI CD | 可观测性、发布、恢复和容量管理 |

## 首期技术栈

| 领域 | 建议 | 替代方案与触发条件 |
| --- | --- | --- |
| SDK | TypeScript 加 Rollup 或 Vite Library | 需要多运行时包时拆分核心和适配器 |
| 后台前端 | React 加 Next.js | 团队已有 Vue 标准时可统一采用 Vue |
| 应用后端 | TypeScript NestJS 或 Fastify | 团队 Java 能力更强时采用 Spring Boot |
| 事务数据库 | PostgreSQL 分区表 | 事件量持续超出基准后增加 ClickHouse |
| 队列与缓存 | Redis Streams 或托管队列 | 吞吐和重放需求上升后使用 Kafka 或 NATS |
| 对象存储 | S3 兼容服务 | 用于导出、归档和离线备份 |
| 部署 | Docker 加托管容器或 Kubernetes | 首期规模较小时优先托管容器降低运维成本 |

## 模块边界

| 模块 | 拥有的数据 | 公开接口 |
| --- | --- | --- |
| Tenant | 组织、站点、环境、域名 | 组织和站点管理 API |
| Auth | 成员、角色、会话、API 密钥 | 登录、授权和密钥 API |
| Ingestion | 批次、接收记录、拒绝原因 | 批量采集 API |
| Identity | 访客、标识、客户、合并图 | identify、merge、reset |
| Behavior | 事件、页面、会话、转化 | 事件查询和时间线 API |
| Analytics | 聚合、漏斗、来源和留存 | 指标查询 API |
| Governance | 事件目录、字段规则、同意、保留 | 治理配置 API |
| Privacy | 访问、导出、删除请求 | 隐私工作流 API |
| Audit | 管理操作和安全事件 | 审计检索 API |

## 事件处理状态

| 状态 | 进入条件 | 后续动作 | 可观测信息 |
| --- | --- | --- | --- |
| received | HTTP 基础校验通过 | 写入持久队列并返回 202 | 批次大小 请求来源 |
| validated | 模式、租户、同意和域名通过 | 标准化字段 | 规则版本 警告 |
| enriched | 身份、会话和粗粒度地域完成 | 写事件和派生记录 | 处理耗时 |
| stored | 事务提交成功 | 更新聚合和索引 | 分区 写入延迟 |
| rejected | 不可恢复的格式或策略错误 | 保存计数和有限诊断 | 原因码 字段路径 |
| retrying | 依赖暂时失败 | 指数退避重试 | 次数 下次时间 |
| dead_letter | 超过重试上限 | 人工处置或重放 | 原批次引用 错误摘要 |

## 幂等 顺序和迟到

写入唯一键建议为 organization_id、site_id、event_id。单个会话的显示顺序以 occurred_at 为主，以 received_at 和序列号打破并列；平台不承诺跨设备严格顺序。超过允许时钟偏差或到达窗口的事件标记 late_event，但仍可在保留期内进入明细。聚合任务按水位线重算受影响时间窗。

## 扩展路径

只有当实际压测或生产趋势证明 PostgreSQL 无法在成本和查询时延目标内承载时，才引入 ClickHouse。迁移顺序为双写原始事件、结果对账、查询影子流量、灰度切换和保留回退开关。消息系统的升级也遵循相同原则，避免首期承担不必要的分布式运维成本。

# 七 数据库设计

## 核心实体关系

organization 拥有多个 site；site 拥有 visitor、session 和 event；contact 代表可识别客户，identity 把 user_id、visitor_id、邮箱哈希或外部主键关联到 contact；event 同时引用 visitor、session 和可选 contact；consent_record、merge_history、audit_log 和 privacy_request 保存治理证据。

## 核心表

| 表 | 主键和关键外键 | 主要字段 | 索引与分区 |
| --- | --- | --- | --- |
| organizations | id | name status region created_at | status |
| sites | id organization_id | name public_key domains timezone config_version | organization_id unique public_key |
| visitors | id site_id | first_seen last_seen consent_state | site_id last_seen |
| contacts | id organization_id | display_name status first_seen last_seen | organization_id last_seen |
| identities | id contact_id | type normalized_hash verified_at source | organization_id type normalized_hash unique |
| sessions | id site_id visitor_id contact_id | started_at ended_at engaged_ms landing source | 按 started_at 月分区 |
| events | id site_id session_id visitor_id contact_id | name occurred_at received_at context properties | 按 occurred_at 日或月分区 |
| consent_records | id site_id visitor_id contact_id | version purposes source occurred_at | site_id visitor_id occurred_at |
| merge_history | id organization_id | from_contact to_contact rule actor before after | organization_id created_at |
| event_definitions | id organization_id | name version schema purpose owner status | organization_id name version unique |
| privacy_requests | id organization_id | type subject status approvals completed_at | organization_id status created_at |
| audit_logs | id organization_id | actor action resource result ip created_at | 按 created_at 月分区 |

## 事件表字段

| 字段 | 建议类型 | 约束 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| id | UUID | 主键 | 内部事件主键 |
| organization_id | UUID | 非空 | 租户隔离键，每次查询强制带入 |
| site_id | UUID | 非空 | 站点外键 |
| event_id | UUID | 非空唯一组合 | 来源幂等键 |
| event_name | varchar 80 | 非空 | 登记名称 |
| schema_version | smallint | 非空 | 事件模式版本 |
| visitor_id | UUID | 可空 | 匿名访问者 |
| session_id | UUID | 可空 | 会话 |
| contact_id | UUID | 可空 | 客户档案 |
| occurred_at | timestamptz | 非空 | 发生时间 |
| received_at | timestamptz | 非空 | 平台接收时间 |
| context | jsonb | 非空默认空 | 受控公共环境字段 |
| properties | jsonb | 非空默认空 | 按事件模式验证的属性 |
| consent_snapshot | jsonb | 非空 | 发生时用途状态和版本 |
| processing_flags | integer | 非空默认零 | 迟到、时钟偏差、采样等标记 |

## 索引与分区

events 以 occurred_at 按月起步；单月分区过大时调整为按日。分区键和租户键进入常用查询条件。

时间线索引采用 organization_id、contact_id、occurred_at 降序，并包含 event_name 和 session_id。

会话查询索引采用 site_id、visitor_id、started_at 降序；来源和活动指标由派生表提供，避免直接扫描事件 JSON。

properties 仅为已批准的少量通用检索字段建立表达式索引。高频属性升级为类型化列或派生表。

已过保留期的数据通过分区删除，避免逐行清理造成膨胀；删除任务另行处理指定主体。

## 数据保留建议

| 数据类别 | 建议默认期限 | 到期动作 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 匿名原始事件 | 90 天 | 删除分区或匿名化 | 根据转化周期调整 |
| 已识别原始事件 | 180 天 | 删除或降粒度 | 需要业务和法务共同确认 |
| 聚合指标 | 13 至 25 个月 | 删除旧聚合 | 不应包含可逆个人身份 |
| 导出文件 | 7 天 | 对象存储自动删除 | 下载使用短期签名链接 |
| 应用日志 | 30 天 | 滚动删除 | 默认不记录事件正文 |
| 安全与审计日志 | 90 天或政策要求 | 归档后删除 | 防篡改并限制访问 |
| 备份 | 7 日增量 30 日周期基线 | 到期淘汰 | 最终由恢复目标决定 |

# 八 API 与集成规范

## 接口清单

| 方法 | 路径 | 调用方 | 用途 |
| --- | --- | --- | --- |
| POST | /v1/batch | JS SDK | 批量接收事件 |
| POST | /v1/identify | JS SDK 或业务后端 | 验证并绑定身份 |
| POST | /v1/consent | JS SDK | 记录同意变化 |
| POST | /v1/server-events | 业务后端 | 写入可信业务事件 |
| GET | /v1/contacts | 管理后台 | 筛选客户 |
| GET | /v1/contacts/{id}/timeline | 管理后台 | 客户时间线 |
| GET | /v1/sessions/{id} | 管理后台 | 会话详情 |
| POST | /v1/exports | 管理后台 | 创建受控导出 |
| POST | /v1/privacy/requests | 合规后台 | 创建访问或删除任务 |
| GET | /v1/audit-logs | 审计后台 | 查询管理操作 |

## 批量采集请求

{

"batch_id": "7c4d...",

"sent_at": "2026-09-14T10:20:35Z",

"site_id": "site_public_id",

"events": [

{

"event_id": "018f...",

"event_name": "page_view",

"schema_version": 1,

"occurred_at": "2026-09-14T10:20:31Z",

"visitor_id": "b35a...",

"session_id": "c81e...",

"consent": {"version": "2026-09", "analytics": true},

"context": {"path": "/pricing", "title": "Pricing"},

"properties": {}

}

]

}

## 响应和错误

| 状态 | 错误码 | 含义 | 客户端动作 |
| --- | --- | --- | --- |
| 202 | accepted | 批次进入持久队列 | 不重试 |
| 400 | invalid_payload | JSON 或公共字段错误 | 修正 SDK 或调用方 |
| 401 | invalid_signature | 服务端签名无效 | 停止并告警 |
| 403 | origin_denied | 域名或站点被禁用 | 停止并检查配置 |
| 409 | schema_conflict | 事件版本不兼容 | 升级事件定义 |
| 413 | payload_too_large | 请求超过限制 | 缩小批次后重试 |
| 422 | event_rejected | 字段违反事件模式或策略 | 丢弃问题字段并诊断 |
| 429 | rate_limited | 超过速率或配额 | 按 Retry After 退避 |
| 500 503 | temporary_failure | 暂时不可用 | 指数退避并限制次数 |

## 鉴权与密钥

浏览器采集使用公开 site_id、允许域名、速率限制和请求上下文校验，不把公开标识视为秘密。

服务端事件使用 HMAC 或短期 JWT。签名覆盖时间戳、nonce、请求体摘要和路径，并设置五分钟以内的有效窗口。

管理 API 使用用户会话或 OAuth/OIDC，所有资源操作由 organization_id 和 RBAC 双重约束。

API 密钥只在创建时显示一次，数据库保存哈希或加密密文，支持作用域、到期、轮换和撤销。

## 限流和配额

| 维度 | 初始策略 | 超限处理 |
| --- | --- | --- |
| IP | 短窗口突发限制 | 429 并降低恶意流量优先级 |
| 站点 | 按事件每秒和每日配额 | 采样或拒绝并告警 |
| 组织 | 按套餐或合同配额 | 后台展示用量并通知管理员 |
| 服务端密钥 | 独立高可信配额 | 撤销异常密钥 |
| 导出 | 并发数和每日次数限制 | 排队并记录审计 |

## Webhook

Webhook 首期只发送经批准的关键业务事件或隐私任务状态，不发送全部浏览事件。消息包含唯一 delivery_id、事件版本、时间戳和签名。平台记录尝试次数、响应码和下次时间，并提供重放。接收方必须以 delivery_id 幂等。连续失败达到阈值后暂停端点并通知管理员。

# 九 独立后台页面设计

## 信息架构

| 一级导航 | 页面 | 主要内容 |
| --- | --- | --- |
| 总览 | 业务总览 数据质量 | 访问、回访、来源、转化、接收健康 |
| 客户 | 客户列表 客户详情 | 身份、属性、标签、备注、会话和完整时间线 |
| 行为 | 会话 事件 页面 | 会话路径、事件检索、页面表现 |
| 分析 | 漏斗 留存 来源 | 按统一口径计算的聚合分析 |
| 数据管理 | 事件目录 调试流 导出 | 模式治理、实时验证和受控导出 |
| 隐私 | 同意 数据请求 保留 | 用途状态、访问导出、删除和期限 |
| 设置 | 站点 成员 角色 密钥 集成 审计 | 租户和系统配置 |

## 总览页面

| 区域 | 显示 | 交互 | 验收重点 |
| --- | --- | --- | --- |
| 日期与站点 | 时区 日期范围 环境 | 切换并保存偏好 | 所有指标使用同一过滤条件 |
| 核心指标 | 访客 会话 回访 有效停留 转化 | 查看趋势和定义 | 定义可追溯到明细 |
| 来源 | 渠道 来源 活动 落地页 | 下钻客户与会话 | 首次和最近触点口径明确 |
| 数据健康 | 接收量 拒绝率 迟到率 SDK 版本 | 进入诊断 | 异常有原因和处理建议 |

## 客户列表

列表支持姓名或显示名、已验证邮箱或手机号的脱敏显示、客户号、首次和最近访问、会话数、有效停留、最近来源、最近页面、转化、标签和负责人。筛选支持日期、站点、身份状态、标签、来源、访问次数、事件、页面和转化。批量操作仅允许添加标签和受控导出，删除必须进入隐私工作流。

## 客户详情

| 区域 | 字段与操作 |
| --- | --- |
| 档案摘要 | contact_id 显示名 身份状态 首次与最近访问 累计会话和有效停留 |
| 身份 | user_id 外部主键 脱敏联系方式 验证来源 合并关系和冲突 |
| 属性 | 来源 更新时间 可信等级 可见权限和历史版本 |
| 时间线 | 按日分组展示会话 页面 互动 表单 转化和服务端事件 |
| 会话路径 | 入口 来源 页面序列 单页停留 关键事件和退出 |
| 协作 | 标签 备注 负责人；所有修改写审计 |
| 治理 | 导出请求 删除请求 解除错误合并和处理记录 |

## 事件调试流

开发人员可选择测试环境和 visitor_id，查看最近事件的接收时间、模式版本、同意状态、清洗结果、拒绝原因和处理时延。调试流默认隐藏敏感字段，不允许在生产环境展示原始身份令牌。每条拒绝记录提供稳定错误码和字段路径。

## 事件目录

| 能力 | 规则 |
| --- | --- |
| 登记 | 名称、描述、触发、属性、示例、目的、负责人、敏感级别和期限必须完整 |
| 审批 | 新增 P0 事件由产品、数据和隐私负责人审批后发布 |
| 版本 | 兼容新增字段提升次版本，破坏性变化建立新事件或主版本 |
| 质量 | 展示过去 24 小时数量、缺失率、类型错误、未知属性和 SDK 版本 |
| 停用 | 先标记弃用并给出迁移窗口，随后拒绝旧版本或仅归档 |

## 权限矩阵

| 操作 | 管理员 | 运营 | 分析 | 开发 | 合规 | 审计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 查看客户 | 是 | 是 | 脱敏 | 受限 | 是 | 受限 |
| 编辑标签备注 | 是 | 是 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 查看事件调试 | 是 | 否 | 受限 | 是 | 受限 | 否 |
| 管理 SDK 配置 | 是 | 否 | 否 | 是 | 否 | 否 |
| 导出客户数据 | 审批 | 申请 | 申请 | 否 | 审批 | 只读 |
| 执行删除 | 审批 | 否 | 否 | 否 | 执行 | 只读 |
| 管理成员密钥 | 是 | 否 | 否 | 受限 | 否 | 只读 |
| 查看审计 | 是 | 否 | 否 | 否 | 是 | 是 |

# 十 指标与分析口径

## 基础指标

| 指标 | 定义 | 排除与注意 |
| --- | --- | --- |
| 访客数 | 范围内去重 visitor_id 或 contact_id | 匿名和已识别口径不得混用 |
| 新访客 | 首次 seen_at 落在范围内的访客 | 存储清除会造成再次计为新访客 |
| 回访访客 | 范围前已有访问且范围内再次访问 | 跨设备仅在确定性身份后合并 |
| 会话数 | 符合会话超时规则的 session_id 数 | 机器人和内部流量按规则排除 |
| 页面浏览 | 有效 page_view 事件数 | 去除路由重复和预渲染 |
| 有效停留 | 可见且近期活跃时长总和 | 不能等同于页面打开时长 |
| 跳出会话 | 仅一次页面且无有效互动的会话 | 阈值和互动事件需要配置 |
| 转化率 | 满足转化条件的主体除以符合分母的主体 | 必须标明按访客、会话或客户 |

## 归因

首期提供首次触点和最近非直接触点两种口径，并在报表上明确选择。跨域、浏览器存储限制、广告平台规则和离线转化都会影响归因准确性。订单和收入以服务端业务事件为准，不能根据客户端按钮点击推断付款成功。

## 漏斗

每一步指定事件名、属性条件、主体类型和最大完成窗口。

明确是否要求严格顺序、是否允许重复和是否允许跨会话。

分母、去重键和时区随结果保存，修改定义后产生新版本。

明细下钻受客户数据权限约束，聚合结果设置最小样本阈值。

## 留存

留存以首次满足起始事件的日期为第零日，按站点时区形成日或周分组。回访条件可以是任意访问或指定关键事件。匿名留存受浏览器清储存和多设备影响，报告需要显示可识别覆盖率，避免把标识丢失解释为真实流失。

## 数据质量指标

| 指标 | 计算 | 告警建议 |
| --- | --- | --- |
| 接收成功率 | accepted events 除以收到的 events | 低于基线 1 个百分点 |
| 模式拒绝率 | schema rejected 除以 received | 超过 0.5% 或突增 |
| 重复率 | duplicate event_id 除以 received | 超过历史 P95 |
| 迟到率 | 超过水位线事件除以 stored | 超过 2% |
| 身份冲突率 | 冲突绑定除以 identify | 超过 0.5% |
| 处理延迟 | queryable_at 减 occurred_at | P95 超过 60 秒 |
| SDK 错误率 | 采样错误会话除以 SDK 会话 | 版本发布后显著上升 |

# 十一 安全设计

## 安全目标

任何租户只能访问自己的组织、站点、客户和事件。

浏览器公开标识泄露不能直接读取数据或写入可信业务事实。

管理账号、服务端密钥和导出文件被盗时，影响范围可被限制并快速撤销。

攻击者提交的 URL、属性、文本和 Webhook 地址不会形成 XSS、SQL 注入或 SSRF。

关键配置、导出、合并、删除和权限变更具备可追溯审计。

## 主要威胁与控制

| 威胁 | 控制 | 验证 |
| --- | --- | --- |
| 跨租户越权 | 租户上下文中间件 数据库行级策略 资源归属校验 | IDOR 自动化用例和渗透测试 |
| 伪造可信事件 | 服务端签名 时间窗 nonce 重放缓存 | 修改正文和重放用例 |
| 采集端滥用 | 域名白名单 WAF 限流 配额 异常模型 | 压力与恶意请求测试 |
| 存储型 XSS | 输入规范化 输出编码 CSP 禁止原始 HTML | 安全扫描和人工测试 |
| SQL 注入 | 参数化查询 ORM 安全规则 最小数据库权限 | SAST DAST |
| SSRF | Webhook 域名和 IP 策略 DNS 重绑定防护 出站代理 | 私网和元数据地址用例 |
| 密钥泄露 | 秘密管理 短期凭证 轮换 扫描和撤销 | 轮换演练 |
| 批量导出泄露 | 审批 最小字段 水印或标识 短期链接 审计 | 权限和过期测试 |
| 供应链攻击 | 锁定依赖 SBOM 漏洞扫描 构建签名 | 发布门禁 |

## 认证与会话

管理后台优先接入企业 OIDC 或 SSO，并为管理员和合规角色强制多因素认证。会话 Cookie 使用 Secure、HttpOnly 和合理的 SameSite，敏感操作要求重新认证。密码登录如保留，必须使用合适的自适应哈希、登录限流、风险告警和恢复流程。

## 加密与密钥

| 对象 | 静态保护 | 传输保护 | 密钥管理 |
| --- | --- | --- | --- |
| 数据库 | 云盘和字段级加密 | 应用到数据库 TLS | KMS 分环境密钥 |
| 对象存储 | 服务端加密 | HTTPS | 存储密钥和短期签名 URL |
| 联系方式 | 密文加检索哈希 | HTTPS | 用途分离密钥并定期轮换 |
| API 密钥 | 哈希或包封加密 | HTTPS | 一次显示 作用域 到期 撤销 |
| 备份 | 加密备份 | 受控复制通道 | 恢复权限与生产权限分离 |

## 审计

审计日志至少记录登录结果、成员和角色变化、站点配置、事件模式、密钥生命周期、客户查看、导出、合并、删除、保留策略和系统管理操作。日志包含 actor、organization_id、action、resource、result、request_id、时间和粗粒度来源信息。审计数据采用追加写、访问隔离和完整性校验。

## 安全响应

| 级别 | 示例 | 响应目标 | 基本动作 |
| --- | --- | --- | --- |
| P0 | 大规模跨租户泄露或持续入侵 | 15 分钟确认 | 隔离 停止采集 吊销密钥 通知负责人 保全证据 |
| P1 | 重要账号被盗或大量导出异常 | 30 分钟确认 | 冻结账号 撤销会话 限制导出 调查范围 |
| P2 | 单站点注入或部分数据错误 | 4 小时确认 | 停用配置 修复 重放或清理 |
| P3 | 低风险漏洞或异常告警 | 下一工作日 | 登记 评估 排期修复 |

## 安全评审证据

| 证据 | 形成时间 | 保存内容 |
| --- | --- | --- |
| 威胁模型 | 架构冻结和重大变更 | 资产 信任边界 威胁 控制和负责人 |
| 依赖与制品清单 | 每次生产构建 | 依赖版本 SBOM 镜像摘要和签名 |
| 扫描与渗透报告 | 发布前和高风险变更 | 范围 发现 修复和复测结果 |
| 权限测试报告 | 每个发布候选版本 | 角色矩阵 租户隔离和导出用例 |
| 事件响应演练 | 至少每年及重大架构变更后 | 时间线 决策 通知和改进项 |

# 十二 隐私与合规实施

## 实施原则

系统应围绕明确目的、最小必要、透明告知、分级同意、访问控制、保存期限和数据主体权利建设。最终法律适用、同意文本、跨境安排和保存期限必须由具备授权的法律或合规负责人确认，本方案不替代法律意见。

## 数据清单

| 数据类别 | 示例 | 目的 | 建议控制 |
| --- | --- | --- | --- |
| 在线标识 | visitor_id session_id IP 派生地域 | 连续访问与安全 | 同意 期限 IP 截断 |
| 行为数据 | 页面 点击 停留 表单状态 | 体验与转化分析 | 规则采集 屏蔽敏感区域 |
| 客户身份 | user_id 邮箱 手机号 | 客户档案和服务 | 验证 加密 脱敏 权限 |
| 业务交易 | 订单号 金额 状态 | 转化和经营分析 | 服务端来源 最小字段 |
| 设备环境 | 浏览器 系统 语言 视口 | 兼容性分析 | 降低粒度 禁止默认指纹 |
| 管理审计 | 账号 操作 时间 结果 | 安全与责任追踪 | 隔离 防篡改 保存政策 |

## 同意管理

同意按 analytics、personalization、marketing 等目的分别记录，不用一个总开关代替全部用途。

记录同意版本、展示语言、来源、时间、visitor_id 或 contact_id、目的状态和证明引用。

撤回后立即停止相应用途采集，清除可移除的客户端标识，并触发服务端后续处理规则。

同意管理平台通过 SDK API 传入最终状态，SDK 不自行推断弹窗点击含义。

配置变更若扩大用途或字段，应更新告知并重新评估是否需要再次同意。

## 隐私保护默认值

| 项目 | 默认值 |
| --- | --- |
| URL 查询参数 | 全部移除，仅允许经过批准的营销参数 |
| 页面片段 | 不采集 |
| 输入框值 | 不采集；逐字段白名单例外 |
| 页面文本 | 不采集原文；允许短枚举或配置令牌 |
| 精确位置 | 不请求 |
| IP | 接收端用于安全后截断或转换，原文短期保存 |
| 会话回放 | 关闭 |
| 设备指纹 | 关闭 |
| 内部员工流量 | 提供 IP 规则、Cookie 和账号规则排除 |

## 数据主体请求

| 阶段 | 责任 | 系统要求 | 证据 |
| --- | --- | --- | --- |
| 受理 | 合规 | 创建请求并记录法域和类型 | request_id 时间 |
| 验证 | 合规 | 验证身份，避免向冒名者披露 | 验证方式和结果 |
| 检索 | 系统 | 解析全部身份和站点范围 | 查询范围和数量 |
| 审批 | 双人复核 | 检查例外、保留义务和影响 | 审批人和理由 |
| 执行 | 系统 | 导出、更正、解除关联或删除 | 任务日志和校验 |
| 交付 | 合规 | 短期安全链接或结果通知 | 下载或通知记录 |
| 关闭 | 合规 | 记录完成日期和剩余限制 | 关闭说明 |

## 跨境和第三方

启动前列出云厂商、CDN、错误监控、邮件、身份服务和其他处理方，记录其处理数据、地域、合同条款、子处理方和删除机制。若数据可能跨境，必须在部署前完成适用的评估、合同和告知同意要求。第三方脚本不能绕过平台的同意状态。

## 上线前合规门禁

数据清单、处理目的、适用法域和角色责任已批准。

隐私政策、Cookie 告知、同意界面和撤回入口已通过评审。

敏感字段、URL 和 DOM 屏蔽规则已在真实页面逐项验证。

访问导出、删除、保留和备份限制完成演练。

处理方、跨境、未成年人和高敏感业务场景已完成专项结论。

## 数据保护影响评估

出现大规模监测、敏感个人信息、未成年人、精确位置、设备指纹、会话回放、自动化决策或跨境传输时，应在实施前进行专项影响评估。评估需要说明处理目的和必要性、数据流、主体影响、替代方案、控制措施、剩余风险和批准结论，并为后续变更设置重新评估条件。

| 评估项 | 需要回答的问题 |
| --- | --- |
| 必要性 | 是否能用更少字段、更低粒度或更短期限实现同一目标 |
| 主体影响 | 错误合并、泄露、画像和意外披露会造成什么具体影响 |
| 替代方案 | 服务端统计、聚合数据或抽样能否替代个人级跟踪 |
| 控制有效性 | 同意、屏蔽、权限、加密、审计和删除是否有验证证据 |
| 剩余风险 | 负责人是否接受，是否需要停止、缩小或增加控制 |

# 十三 基础设施与发布

## 环境

| 环境 | 用途 | 数据规则 | 访问 |
| --- | --- | --- | --- |
| 本地 | 开发和单元测试 | 合成数据 | 开发人员 |
| 开发 | 持续集成和联调 | 合成数据 | 研发团队 |
| 测试 | 系统、浏览器和性能测试 | 脱敏或合成数据 | 研发与测试 |
| 预发布 | 生产同构、发布演练 | 最小化脱敏样本 | 受控团队 |
| 生产 | 真实业务 | 按政策处理 | 最小权限和审计 |

## 生产拓扑

| 区域 | 组件 | 高可用建议 |
| --- | --- | --- |
| 公网入口 | CDN WAF 负载均衡 | 多可用区入口和健康检查 |
| 采集服务 | 无状态 Collector 实例 | 至少两个实例 自动扩缩 |
| 后台服务 | Admin API Query API | 与采集服务独立扩缩和限流 |
| 异步任务 | Worker Scheduler | 多实例消费者和租约 |
| 数据 | 托管 PostgreSQL Redis 对象存储 | 多可用区 数据库备份 缓存故障降级 |
| 运维 | 日志 指标 追踪 告警 | 独立账户或项目保存关键观测数据 |

## 域名建议

| 域名 | 用途 | 安全策略 |
| --- | --- | --- |
| cdn.example.com | SDK 静态文件 | 长缓存 版本不可变 SRI 可选 |
| collect.example.com | 浏览器采集 | CORS 白名单 WAF 无 Cookie 管理会话 |
| api.example.com | 管理和服务端 API | 强鉴权 限流 私密 CORS |
| app.example.com | 独立管理后台 | CSP HSTS 安全 Cookie |

## CI CD

提交门禁包括格式、类型、单元测试、依赖和秘密扫描。

合并后构建可追溯镜像和 SDK 产物，生成 SBOM，并以提交哈希标记。

数据库迁移必须向前兼容，应用发布与破坏性清理分为两个版本。

预发布完成冒烟、浏览器、数据对账和安全检查后，由授权人批准生产。

生产采用蓝绿或滚动灰度，监控错误率、延迟、队列积压和数据拒绝率。

回滚包括应用版本、SDK CDN 指针、远程配置和数据库兼容路径。

## 备份和恢复

| 对象 | 备份 | 目标基线 | 演练 |
| --- | --- | --- | --- |
| PostgreSQL | 持续归档加每日快照 | RPO 15 分钟 RTO 4 小时 | 季度恢复 |
| 对象存储 | 版本或跨区域复制按风险启用 | RPO 24 小时 RTO 8 小时 | 半年抽样 |
| 配置与密钥元数据 | 数据库备份加基础设施代码 | 与主库一致 | 随数据库演练 |
| SDK 构建产物 | 不可变对象和制品库 | 可即时回退 | 每次发布验证 |

恢复目标是初始建议。生产目标必须结合业务损失评估、云能力和预算批准。恢复演练需要验证数据一致性、权限、密钥、队列和外部集成，而不是只确认数据库文件可打开。

## 监控和告警

| 层级 | 关键指标 | 告警 |
| --- | --- | --- |
| SDK | 加载成功 错误 版本 队列丢弃 | 新版本错误率上升 |
| 入口 | RPS 4xx 5xx P50 P95 P99 | 5xx 或延迟超过基线 |
| 队列 | 深度 最老消息年龄 重试 死信 | 积压时间超过 5 分钟 |
| 数据库 | 连接 CPU IO 锁 膨胀 分区 | 容量或锁等待异常 |
| 应用 | 查询时延 登录失败 导出任务 | 关键操作失败 |
| 数据质量 | 拒绝 重复 迟到 身份冲突 | 越过事件基线 |
| 安全 | WAF 命中 密钥异常 越权 导出 | 高风险事件即时通知 |

## 发布失败和回滚条件

网站 JavaScript 错误率、首屏性能或关键转化相对基线出现显著回归。

采集 5xx、模式拒绝、重复或身份冲突超过发布门禁阈值。

队列持续积压，数据库写入或常用查询超过容量目标且无法快速缓解。

发现跨租户访问、敏感字段采集、错误身份合并或同意状态失效。

值班负责人无法在观察窗口内解释异常，应优先回退 SDK 或远程配置。

# 十四 容量与成本规划

## 容量公式

月事件量等于月访问会话数乘以每会话平均事件数，再乘以重试与诊断系数。存储量需要同时考虑事件正文、索引、派生表、WAL、备份和副本。首期应先在试点站点测出真实事件密度，再决定分区粒度和实例规格。

monthly_events = monthly_sessions × events_per_session × 1.10

primary_storage = monthly_events × avg_stored_bytes × retention_months

total_storage ≈ primary_storage × index_factor × replica_and_backup_factor

## 规划场景

| 场景 | 月事件量 | 建议架构 | 重点验证 |
| --- | --- | --- | --- |
| 试点 | 10 万 | 单区域托管 PostgreSQL 小规格加 Redis | 字段与轨迹准确性 |
| 基础生产 | 100 万 | PostgreSQL 分区 加应用多实例 | 查询索引 备份和告警 |
| 增长 | 1000 万 | 独立 Collector 和 Worker 连接池治理 | 写入吞吐 聚合和保留 |
| 规模化 | 1 亿及以上 | 评估 ClickHouse Kafka 冷热分层 | 成本 查询并发 重放和容灾 |

## 成本构成

| 项目 | 主要驱动 | 控制措施 |
| --- | --- | --- |
| 计算 | 采集峰值、Worker 和查询并发 | 无状态扩缩、查询限额、任务排队 |
| 数据库 | 事件、索引、WAL 和 IOPS | 分区、保留、派生表和冷热分层 |
| 网络与 CDN | SDK 下载、事件上行和导出 | 长缓存、批量压缩、导出期限 |
| 对象存储 | 导出、归档和备份 | 生命周期策略和压缩 |
| 监控 | 日志量、追踪采样和保存期 | 结构化日志、采样、禁止正文 |
| 人力 | 功能、合规、运维和支持 | 控制首期范围、复用托管服务 |

本方案不提供绑定特定云厂商的报价。立项预算应让候选云厂商按试点、100 万、1000 万和 1 亿月事件四个场景报价，并分别列出数据库、网络、备份、监控和高可用成本。成本评审必须同时比较工程人力和恢复能力。

## 扩容触发器

数据库 CPU 或 IO 在业务峰值持续超过 70%，且优化后仍无法回落。

采集队列最老消息在正常负载持续超过 60 秒。

典型客户时间线或筛选查询 P95 连续一周超过目标。

单分区维护、备份或恢复时间超过允许窗口。

事件保留成本超过预算，且删除、压缩和索引优化已完成。

# 十五 项目组织与实施计划

## 团队配置

| 角色 | 建议投入 | 主要责任 |
| --- | --- | --- |
| 产品负责人 | 1 人 | 范围、流程、指标、验收和业务决策 |
| 技术负责人 | 1 人 | 架构、边界、安全、代码质量和发布 |
| 前端与 SDK | 1 至 2 人 | JS SDK、浏览器兼容和管理后台前端 |
| 后端 | 2 人 | 接收、身份、事件、查询、隐私和集成 |
| 测试 | 1 人 | 自动化、浏览器、数据对账、性能和发布验证 |
| 运维或平台 | 0.5 人 | 环境、CI CD、监控、备份和演练 |
| 安全与合规 | 按阶段参与 | 威胁建模、评审、测试和上线批准 |
| 设计 | 0.5 人 | 后台信息架构、交互和视觉规范 |

## 责任矩阵

| 工作 | 负责 | 批准 | 协作 | 知会 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 范围与优先级 | 产品负责人 | 项目发起人 | 技术 合规 | 团队 |
| 事件和指标口径 | 产品 数据 | 产品负责人 | 研发 运营 | 测试 |
| 架构与数据模型 | 技术负责人 | 技术负责人 | 后端 运维 安全 | 产品 |
| 隐私与同意 | 合规负责人 | 授权法务或业务负责人 | 产品 技术 | 团队 |
| SDK 和后台交付 | 研发 | 技术负责人 | 产品 测试 | 运营 |
| 测试与质量 | 测试负责人 | 产品和技术负责人 | 研发 安全 | 团队 |
| 生产发布 | 运维负责人 | 产品和技术负责人 | 研发 测试 | 利益相关方 |

## 十六周计划

| 周 | 工作重点 | 产出 | 退出条件 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 启动 范围 试点 指标和法域 | 项目章程 决策清单 | 负责人和范围批准 |
| 2 | 用户流程 事件盘点 数据清单 | PRD 事件目录初稿 | P0 事件和字段确认 |
| 3 | 架构 威胁建模 数据模型 | 架构和安全评审稿 | 关键技术决策通过 |
| 4 | SDK 协议 API 契约 原型 | SDK 和 API 规范 后台原型 | 接口冻结基线 |
| 5 | 租户 权限 站点 SDK loader | 基础工程和环境 | CI 可部署 |
| 6 | 身份 会话 page_view 批量接收 | 首条事件闭环 | 调试流可见 |
| 7 | 有效停留 SPA 点击规则 | SDK alpha | 浏览器基础矩阵通过 |
| 8 | 客户 会话 时间线 | 后台核心页面 alpha | 跨天轨迹可查询 |
| 9 | identify 合并 冲突 reset | 身份闭环 | 多账户用例通过 |
| 10 | 事件治理 数据质量 导出 | 治理页面 beta | 错误可定位 |
| 11 | 同意 保留 访问和删除 | 隐私工作台 | 隐私演练通过 |
| 12 | 总览 来源 漏斗 留存 | 分析 beta | 指标与明细对账 |
| 13 | 安全 性能 浏览器和恢复测试 | 测试报告与修复清单 | 无阻断级缺陷 |
| 14 | 试点接入 数据校准 培训 | 试点版本 | 连续运行 3 个工作日 |
| 15 | 灰度 扩容和告警调整 | 生产候选版本 | 上线门禁全部通过 |
| 16 | 正式上线 观察和复盘 | 生产发布和运营交接 | 验收签字 |

## 关键依赖

试点网站需要提供代码发布窗口、登录回调、表单和关键转化的技术负责人。

产品与运营在第二周前确认事件和指标，不在研发中期持续扩大自动采集范围。

合规负责人在第四周前确认同意模式、字段和保存期限，避免上线前返工。

云账号、域名、证书、OIDC、邮件和秘密管理在第五周前可用。

订单、CRM 或账号服务在第九周前提供服务端事件和身份接口。

## 变更控制

新增需求先说明业务目标、事件量、数据类别、安全与合规影响、工作量和里程碑影响。产品负责人决定是否进入首期；涉及敏感数据、身份合并、跨境、权限或保存期限的变更必须由技术和合规共同批准。已冻结的 API 或事件语义通过新版本变更，不直接覆盖。

# 十六 测试方案

## 测试层次

| 层次 | 范围 | 门禁 |
| --- | --- | --- |
| 单元 | SDK 模块、会话算法、清洗、身份规则、权限判断 | 关键模块覆盖和边界用例通过 |
| 契约 | SDK 到 Collector、服务端 API、Webhook | 模式兼容和错误码稳定 |
| 集成 | 队列、数据库、缓存、对象存储和身份服务 | 失败重试和幂等通过 |
| 端到端 | 首次访问、回访、登录、转化、导出、删除 | 用户流程与数据一致 |
| 浏览器 | 桌面和移动主流浏览器、SPA 和多标签页 | 兼容矩阵无阻断缺陷 |
| 性能 | SDK 负载、采集吞吐、队列、写入和查询 | 达到批准的容量目标 |
| 安全 | 认证、越权、注入、重放、SSRF、密钥和导出 | 高危和严重问题清零 |
| 恢复 | 数据库恢复、配置回滚、SDK 回退、队列重放 | RPO RTO 演练满足目标 |

## 关键业务用例

| 编号 | 场景 | 预期结果 |
| --- | --- | --- |
| E01 | 首次访问两页后关闭标签页 | 一个访客和会话，两条 page_view，有效停留合理刷新 |
| E02 | 次日同浏览器再次访问 | 复用 visitor_id，创建新 session，时间线按日展示 |
| E03 | 用户登录并由服务端签发身份令牌 | 匿名轨迹按规则关联到唯一 contact |
| E04 | 同浏览器切换到另一个账号 | 结束旧身份会话并产生冲突或新关联，不串档 |
| E05 | 网络离线后恢复 | 事件有界缓存并重传，event_id 不重复入库 |
| E06 | 用户撤回分析同意 | 停止相应用途采集并更新 consent_record |
| E07 | 表单包含密码和普通字段 | 只记录允许的状态和白名单字段，不含密码 |
| E08 | 重复提交服务端付款事件 | 只保留一个可信事实并返回幂等结果 |
| E09 | 运营尝试访问其他组织的 contact_id | 返回拒绝且记录安全审计 |
| E10 | 合规发起删除请求 | 审批、执行、校验和审计完整 |

## SDK 浏览器矩阵

| 类别 | 覆盖 | 重点 |
| --- | --- | --- |
| 桌面 | Chrome Edge Firefox Safari 近两年版本 | 加载 SPA 可见性 Beacon 存储限制 |
| 移动 | iOS Safari Android Chrome 主流版本 | 后台切换 页面冻结 触摸和网络变化 |
| 隐私模式 | 无痕 禁用第三方 Cookie 存储失败 | 降级为内存模式且不报错 |
| 框架 | 普通多页 React Next.js Vue | 路由去重 标题稳定 SSR hydration |
| 网络 | 离线 慢速 丢包 429 5xx | 批量 退避 丢弃和恢复 |

## 性能测试模型

基线测试分别覆盖平均流量、三倍峰值、十倍突发和持续一小时稳定负载。

事件负载包含 page_view、engagement、identify 和服务端事件的不同比例，不能只测最小空事件。

查询测试同时运行客户时间线、筛选、总览和导出，观察写入与读取竞争。

报告记录机器规格、数据库参数、数据规模、索引、响应分位数、错误率和资源曲线。

## 缺陷分级

| 级别 | 定义 | 发布规则 |
| --- | --- | --- |
| 阻断 | 泄露、串档、丢失核心事实、网站主流程受阻 | 不得发布 |
| 严重 | 核心流程不可用、显著重复、指标错误 | 必须修复或批准回退方案 |
| 一般 | 有替代路径的功能或显示问题 | 评估后可带明确期限上线 |
| 轻微 | 不影响正确性的体验问题 | 进入后续迭代 |

## 自动化测试输出

流水线保存测试版本、环境、浏览器、数据库迁移版本、种子数据和结果摘要。端到端用例为每个事件保留 event_id 和 request_id，便于从浏览器命令追踪到接收、队列、数据库和后台显示。失败用例必须能够在隔离环境重复执行。

| 输出 | 用途 |
| --- | --- |
| 契约兼容报告 | 证明 SDK、API 和事件版本向后兼容 |
| 数据对账报告 | 比较客户端、接收端、存储和后台指标 |
| 浏览器矩阵报告 | 记录版本、场景、结果和已知限制 |
| 性能基线报告 | 保存数据规模、配置、分位数和资源曲线 |
| 安全回归报告 | 证明越权、重放、注入和导出控制未退化 |

# 十七 上线与运营

## 试点步骤

在测试环境接入 SDK，逐页检查 URL、表单、私密区域和关键事件。

生产先启用调试采样和内部流量，确认无页面错误和敏感字段后再开放少量真实流量。

按 5%、25%、100% 灰度，阶段间至少观察一个业务高峰。

每天核对 SDK 事件、服务器日志、业务系统订单或线索，以及后台指标。

连续稳定运行并完成隐私、安全和回滚演练后，将试点版本升级为生产基线。

## 上线门禁

| 门禁 | 通过标准 | 批准人 |
| --- | --- | --- |
| 范围 | P0 完成，未完成项有明确后续计划 | 产品负责人 |
| 质量 | 阻断缺陷为零，严重缺陷按规则处置 | 测试和技术负责人 |
| 数据 | 完整率、重复率、时延和明细对账达标 | 产品和数据负责人 |
| 性能 | SDK 和服务容量达到批准目标 | 技术负责人 |
| 安全 | 威胁模型、扫描、渗透和密钥演练完成 | 安全负责人 |
| 隐私 | 同意、屏蔽、保留和数据主体流程完成 | 合规负责人 |
| 运维 | 监控、告警、备份、恢复和回滚就绪 | 运维负责人 |

## 运行手册

| 事件 | 首要检查 | 处置 |
| --- | --- | --- |
| 采集量骤降 | SDK 版本 CDN 域名 CSP 同意变化 | 回退版本 检查配置和站点发布 |
| 拒绝率上升 | 事件模式 字段类型 新版本 | 停用问题事件 修复映射 重放可恢复批次 |
| 队列积压 | 消费者 数据库 依赖 限流 | 扩容 降低非关键任务 隔离坏消息 |
| 查询变慢 | 慢查询 锁 分区 缓存 数据量 | 限流 优化索引 终止异常导出 |
| 身份冲突 | identify 来源 共享设备 账号切换 | 暂停自动合并 修复规则 审核冲突 |
| 疑似泄露 | 审计 导出 密钥 越权告警 | 按安全级别隔离和响应 |

## 运营节奏

每日查看采集健康、告警、死信、容量和安全异常。

每周审查新增事件、未知属性、SDK 版本分布、身份冲突和试点业务对账。

每月复核访问权限、密钥、导出、保留执行、云成本和服务指标。

每季度执行恢复、密钥轮换和数据主体请求演练，并复核处理方与法域变化。

## 支持与升级

内部用户通过工单提交问题，必须包含组织、站点、环境、时间范围、request_id 或 event_id，禁止在工单复制完整敏感数据。问题按安全、数据正确性、可用性和一般功能分流。涉及数据更正或重放的操作必须经过授权并保留前后计数。

# 十八 验收与交付

## 产品验收

| 编号 | 验收项 | 通过标准 |
| --- | --- | --- |
| A01 | 跨天访客轨迹 | 同一浏览器两日访问显示为一个访客的两个会话 |
| A02 | 客户识别 | 有效身份令牌合并成功，无效或过期令牌被拒绝 |
| A03 | 有效停留 | 后台标签页不持续累计，隐藏时能刷新最后时长 |
| A04 | SPA 页面 | 路由变化产生正确 page_view 且无明显重复 |
| A05 | 客户后台 | 列表、筛选、详情、时间线、标签和备注可用 |
| A06 | 数据质量 | 可查看拒绝、重复、迟到、版本和错误原因 |
| A07 | 隐私 | 同意撤回、访问导出、删除和保留演练通过 |
| A08 | 权限 | 角色矩阵和跨组织越权测试全部通过 |
| A09 | 服务端事实 | 订单或线索事件签名、幂等和审计正确 |
| A10 | 回滚 | SDK、配置和应用回退演练在目标时间内完成 |

## 质量目标

| 指标 | 建议验收值 | 条件 |
| --- | --- | --- |
| 核心事件完整率 | 不低于 99% | 与试点基准日志对账 |
| 幂等正确性 | 重复 event_id 测试 100% 不重复 | 并发和重试测试 |
| 采集 API | P95 不高于 200 ms | 批准的负载、地域和载荷 |
| 可查询时延 | 95% 不高于 60 秒 | 排除明确标记的离线迟到事件 |
| 客户常用查询 | P95 不高于 2 秒 | 批准的数据规模和筛选集 |
| SDK 体积 | gzip 不高于 40 KB | 核心包，不含可选适配器 |
| 严重安全问题 | 零 | 发布前扫描和测试 |
| 网站主流程影响 | 无阻断性回归 | 真实页面性能与功能测试 |

## 交付物

| 类别 | 交付物 |
| --- | --- |
| 产品 | 项目章程 PRD 页面原型 事件目录 指标口径 权限矩阵 |
| SDK | 源代码 构建配置 类型声明 接入文档 版本和兼容策略 |
| 后端 | 服务源代码 API 文档 数据库迁移 后台任务和集成示例 |
| 后台 | 前端源代码 页面和组件 权限控制 操作说明 |
| 基础设施 | 环境配置 基础设施代码 CI CD 监控 告警 备份和回滚 |
| 质量 | 测试计划 自动化用例 浏览器报告 性能报告 安全报告 缺陷清单 |
| 隐私 | 数据清单 同意映射 保留规则 数据请求流程 处理方清单 |
| 运营 | 运行手册 故障预案 值班和升级 培训材料 上线复盘 |

## 完成定义

代码已评审、测试、扫描并进入受控主分支。

接口、事件、指标、配置和数据库变更有版本化文档。

监控、告警、日志、审计和运行手册随功能一起交付。

敏感字段、权限、同意和保留要求有自动化或可重复验证证据。

试点数据完成明细对账，遗留问题有负责人、期限和风险接受记录。

## 验收程序

交付团队提交发布候选版本、需求追踪矩阵、测试证据和已知问题清单。

产品和数据负责人按 A01 至 A10 在验收环境执行场景，并对明细和聚合结果签署。

技术、安全、合规和运维负责人分别确认容量、权限、隐私流程、恢复与回滚。

未达到指标时形成纠正计划；需要带风险上线时，必须记录风险、期限、负责人和批准人。

正式上线观察期结束后完成最终验收，交付基线、代码、文档和运维责任转移。

# 十九 风险与决策清单

## 主要风险

| 风险 | 概率 | 影响 | 预防与应对 | 责任角色 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 采集范围过宽导致合规和信任风险 | 中 | 高 | 目的和字段审批 默认屏蔽 分级同意 | 产品 合规 |
| 身份误合并造成客户串档 | 中 | 高 | 服务端签名 冲突队列 reset 可解除合并 | 技术 产品 |
| 自动采集泄露表单或 URL 敏感值 | 中 | 高 | 白名单 清洗 私密区域测试 | SDK 合规 |
| 事件量超预期造成成本上升 | 中 | 中 | 采样 配额 保留 分区和容量门槛 | 技术 运维 |
| SDK 影响网站性能或引发错误 | 低中 | 高 | 异步 隔离 性能预算 灰度和停用 | SDK |
| 业务事件依赖客户端导致数据失真 | 中 | 高 | 订单和付款改为服务端签名事件 | 后端 业务 |
| 指标定义反复改变拖延交付 | 高 | 中 | 第二周冻结 P0 口径 变更版本化 | 产品 |
| 跨境或第三方处理未及时确认 | 中 | 高 | 部署前处理方清单和合规门禁 | 合规 采购 |
| 恢复只备份不演练 | 中 | 高 | 季度恢复演练和证据 | 运维 |

## 启动会必须决定

| 编号 | 决策 | 建议 | 最迟时间 |
| --- | --- | --- | --- |
| D01 | 试点站点和业务负责人 | 选择流量可控且有登录或留资闭环的网站 | 第 1 周 |
| D02 | P0 业务转化 | 限制为 3 至 5 个可验证转化 | 第 2 周 |
| D03 | 同意模式和适用法域 | 按用途分级并由授权合规负责人批准 | 第 2 周 |
| D04 | 身份主键和共享设备策略 | user_id 为主，账号切换结束会话 | 第 3 周 |
| D05 | 数据地域和云厂商 | 优先靠近主要用户并满足合规要求 | 第 3 周 |
| D06 | 保存期限 | 匿名 90 天 已识别 180 天为讨论基线 | 第 3 周 |
| D07 | 容量和服务目标 | 以真实试点测量修订本方案目标 | 第 4 周 |
| D08 | 后台身份和 SSO | 企业 OIDC 加管理员 MFA | 第 4 周 |
| D09 | CRM 订单和服务端事件接口 | 指定系统和技术负责人 | 第 4 周 |
| D10 | 会话回放和设备指纹 | 首期明确不做 | 第 1 周 |

## 启动后十个工作日

| 时间 | 动作 | 结果 |
| --- | --- | --- |
| 第 1 至 2 日 | 确定发起人、产品、技术、合规和试点网站负责人 | 项目章程和沟通机制 |
| 第 3 至 4 日 | 完成页面、表单、登录、转化和外部系统盘点 | 采集地图和依赖清单 |
| 第 5 日 | 确认事件、指标、身份、同意和不采集清单 | P0 数据合同 |
| 第 6 至 7 日 | 完成架构、数据模型和威胁建模评审 | 关键技术决策记录 |
| 第 8 日 | 确认云、域名、环境、OIDC 和密钥管理 | 环境开通计划 |
| 第 9 日 | 拆分研发、测试、合规和上线任务 | 可执行项目计划 |
| 第 10 日 | 批准范围、资源、里程碑和验收目标 | 正式进入实施 |

# 附录一 事件字典基线

| 事件名 | 类别 | 触发 | 必需属性 | 来源 | 优先级 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| sdk_loaded | 诊断 | SDK 初始化 | sdk_version config_version | 客户端 | P0 |
| session_start | 会话 | 新会话 | landing_path source | 客户端 | P0 |
| page_view | 页面 | 页面或路由稳定 | path title | 客户端 | P0 |
| page_engagement | 页面 | 隐藏 卸载 周期 | active_ms visible_ms | 客户端 | P0 |
| click | 互动 | 命中允许规则 | track_id role | 客户端 | P1 |
| scroll_depth | 互动 | 首次达到阈值 | depth_percent | 客户端 | P1 |
| form_start | 表单 | 首次允许交互 | form_id | 客户端 | P1 |
| form_submit | 表单 | 提交完成 | form_id result | 客户端或服务端 | P0 |
| lead_submitted | 线索 | 线索创建成功 | lead_id channel | 服务端 | P0 |
| sign_up | 账户 | 注册成功 | user_id method | 服务端 | P0 |
| login | 账户 | 登录结果 | user_id result | 服务端 | P0 |
| logout | 账户 | 退出 | user_id | 服务端或客户端 | P1 |
| search | 内容 | 站内搜索 | query_token result_count | 客户端 | P1 |
| content_view | 内容 | 关键内容打开 | content_id content_type | 客户端 | P1 |
| download | 内容 | 下载授权或完成 | asset_id asset_type | 服务端优先 | P1 |
| product_view | 电商 | 产品详情打开 | product_id sku | 客户端 | P1 |
| add_to_cart | 电商 | 加入购物车 | product_id quantity | 客户端 | P1 |
| checkout_started | 电商 | 结算开始 | cart_id value currency | 客户端 | P1 |
| order_created | 交易 | 订单创建 | order_id value currency | 服务端 | P0 |
| order_paid | 交易 | 支付确认 | order_id amount currency | 服务端 | P0 |
| refund_completed | 交易 | 退款完成 | order_id amount | 服务端 | P1 |
| consent_updated | 治理 | 同意变化 | version purposes | 客户端 | P0 |
| identity_linked | 身份 | 身份验证完成 | user_id rule_version | 服务端 | P0 |
| session_end | 会话 | 会话关闭或补算 | duration_ms engaged_ms | 系统 | P1 |

# 附录二 配置清单

| 配置组 | 关键配置 | 默认基线 |
| --- | --- | --- |
| 站点 | 允许域名 环境 时区 内部流量 | 明确白名单和站点时区 |
| 同意 | 用途 默认状态 CMP 映射 | 未知时不启动分析 |
| 身份 | 存储方式 Cookie 属性 会话超时 reset | 第一方标识 30 分钟会话 |
| 页面 | URL 允许参数 canonical SPA 去重 | 移除查询和片段 |
| 互动 | 点击规则 表单规则 私密选择器 | 全部关闭后逐项开启 |
| 传输 | 端点 批量 刷新 重试 队列 | 20 条或 48 KB |
| 治理 | 事件模式 未知字段 行为 | 未知字段拒绝或隔离 |
| 保留 | 匿名 已识别 日志 导出 备份 | 按批准政策执行 |
| 安全 | CORS CSP 密钥 限流 Webhook | 最小权限和定期轮换 |
| 告警 | 接收 拒绝 迟到 积压 身份冲突 | 以试点基线设阈值 |

# 附录三 上线检查表

## 网站接入

☐ SDK 异步加载

☐ CSP 和域名正确

☐ SPA 路由已验证

☐ 敏感页面和字段已屏蔽

☐ 登录 登出 账号切换正确

## 数据

☐ 事件目录已批准

☐ 核心事件已对账

☐ 时区和来源口径正确

☐ 重复与迟到在阈值内

☐ 服务端转化事件已签名

## 安全

☐ 租户隔离测试通过

☐ 管理员 MFA 生效

☐ 密钥已轮换演练

☐ 导出和删除需审批

☐ 无严重漏洞

## 隐私

☐ 告知和同意已批准

☐ 撤回立即生效

☐ 保留任务已启用

☐ 访问和删除演练通过

☐ 处理方清单完整

## 运维

☐ 仪表板和告警可用

☐ 值班和升级联系人已确认

☐ 数据库恢复已演练

☐ SDK 和应用回滚已演练

☐ 容量余量满足峰值

# 附录四 参考依据

以下资料用于工程和合规设计基线。法律适用和最终控制要求仍需结合实际业务、地域和授权意见确认。

| 主题 | 来源 | 链接 |
| --- | --- | --- |
| 个人信息保护 | 中华人民共和国个人信息保护法 | https://www.npc.gov.cn/ |
| 个人信息保护 | 国家互联网信息办公室法规资料 | https://www.cac.gov.cn/ |
| 欧盟数据保护 | General Data Protection Regulation | https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2016/679/oj |
| API 安全 | OWASP API Security Top 10 2023 | https://api-security.owasp.org/editions/2023/en/0x00-header/ |
| 页面生命周期 | MDN visibilitychange | https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/API/Document/visibilitychange_event |
| 可靠发送 | MDN Navigator sendBeacon | https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/API/Navigator/sendBeacon |
| 浏览器存储 | W3C Web Storage | https://www.w3.org/TR/webstorage/ |

# 附录五 术语

| 术语 | 说明 |
| --- | --- |
| 访客 | 由浏览器匿名标识或确定性身份表示的访问主体 |
| 客户 | 至少具有一个经过验证或受控业务身份的 contact |
| 会话 | 在约定无活动超时内的一组连续行为 |
| 事件 | 在某个时间发生、具有名称和结构化属性的事实 |
| 有效停留 | 页面可见且用户近期活跃时累计的时间 |
| 确定性身份 | 由登录、验证表单或服务端业务系统确认的身份 |
| 事件模式 | 事件名称、字段、类型、目的和版本的机器可验证定义 |
| 迟到事件 | 超过聚合水位线或允许到达窗口的事件 |
| 死信 | 超过重试上限、需要人工检查或重放的消息 |
| 数据主体请求 | 个人对其数据提出访问、更正、删除等请求的工作流 |